中共浙江工业大学之江学院委员会关于印发

《“五共五链五提升”校地融合型党建工作方案》的通知

党群机关各部门、各党总支（直属党支部）：

经研究决定，现将《“五共五链五提升”校地融合型党建工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

# 附件：“五共五链五提升”校地融合型党建工作方案

中共浙江工业大学之江学院委员会

2022年12月9日

“五共五链五提升”校地融合型党建

工作方案

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于基层党建的重要论述精神，推动新时代党的建设总要求和党的组织路线在高校落地落细，根据浙江省委《关于全面实施“红色根脉强基工程”高水平打造新时代党建高地的意见》（浙委发〔2021〕35号）和省委办公厅《关于全面实施“四个融合”行动 深化“抓院促系、整校建强”工程 推动高校党建提质创优的意见》（浙委办发〔2022〕4号），结合省委教育工委办公室《关于确定高校党建“四个融合”行动试点单位的通知》（浙教工委办函〔2022〕4号）和绍兴市委教育工作领导小组《在绍高校党建与属地党建深度融合试点工作方案》（绍委教领〔2022〕10号）等文件精神，为全面推进中共绍兴市柯桥区委（以下简称“柯桥区委”）与浙江工业大学之江学院党委（以下简称“之江学院党委”）“融合型”党建试点工作，经双方协商，特制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标“两个先行”，聚力“五个率先”，坚持系统思维，坚持整体观念，坚持问题导向，通过结对共建、要事共商、交流共育、资源共享，推进干部双兼制、师生双培养、党员双服务、安全双管控、维稳“双联+”，形成党建统领、多元共建、双向融入、协同治理的“校地融合型”党建机制，推动校地在守牢红色根脉、打造党建高地、培育时代新人、促进服务升级、强化社会治理等方面的融合协作，打造具有柯桥辨识度的“校地融合型”党建品牌，为柯桥区和之江学院高质量发展提供强有力的组织保障。

二、试点目标

（一）目标设定

按照中共绍兴市委教育工作领导小组《在绍高校党建与属地党建深度融合试点工作方案》的相关要求，柯桥区委和之江学院党委扎实开展“五共五链五提升”校地融合型党建试点工作。聚焦党建引领抓实工作举措，强化全过程闭环管理，推动高校与属地增进紧密度、加强互动性，努力实现“四有两确保”目标：形成一批以党建共同体为主体的行之有效的校企地协作机制；建设一批以“一院一品”为核心的具有柯桥特色、之江基因的党建品牌；创建一批以“尚德书院”为载体的具有之江辨识度的育人品牌；建成一系列契合柯桥发展需求的实践成果和学科建设成果；确保之江学院不发生重大意识形态问题，确保不出现重大负面事件。

（二）时序安排

到2022年11月底，出台校地融合型党建试点工作方案。

到2022年12月初，举办试点工作启动仪式，形成工作机制，出台六张工作清单。

到2023年5月，召开试点工作推进会。

到2023年7月，阶段性总结梳理融合成效，接受中期评估。

到2023年11月，召开试点工作总结交流会，形成工作成果报告，接受市委教育工委试点评估。

到2023年12月，接受省委教育工委的试点评估。

三、工作内容

（一）组织共建，贯通基层组织链，提升校地党建引领力

工作目标：开展学校所有二级学院与属地镇（街道）党组织的联系共建，建立“1+6”工作组织，即“1个领导小组和6个专项工作组”，组建一批党建共同体，织密校地双方基层组织融合体系，构建党建融合发展大格局。

工作举措：一是组织结对共建。构建之江学院、二级学院党组织“分层全覆盖”共建机制，通过学校所有二级学院与柯桥区相关镇街共建一批党建共同体，根据供需实际签订共建协议，筑强组织堡垒，深化人才、科技、服务等多方面的深度融合，全面推进柯桥区委与之江学院党委“融合型”党建试点工作。二是思想阵地联建。共建之江学院马克思主义学院，共建思政教师队伍，聘请属地党建理论专家担任学术（副）院长，搭建高校思想政治教育新平台，共同开展重大理论宣讲、重点课题研究，促进高素质理论人才培养，增强高校意识形态工作能力，共同打造马克思主义理论教学、研究、宣传和人才培养重要阵地。构建常态化理论联学机制，依托浙江省首批理论宣讲名师工作室—“忠哥宣讲工作室”及柯桥区 “纺城星声代”“星火宣讲团”等特色宣讲品牌团队、党外人士之家以及各类党史纪念馆等平台，共同开展党的二十大精神学习宣传贯彻活动。三是干部互派共培。干部选用“双向融合”，探索校地双方干部互派交流制度，即由柯桥区选派优秀干部到之江学院交流挂职（兼职），之江学院选拔优秀干部教师到柯桥区相关单位（部门）挂职（兼职）。优秀干部“联合培育”，校地联合制定年度干部培训计划，之江学院选拔优秀年轻干部参加柯桥区中青年干部培训班、“源头干部”培训班，选派优秀年轻干部到村社担任专职（或兼职）驻村指导员，组织党员开展“两地报到、双岗服务”。干部培训师资“联合遴选”，探索校地双方联合遴选组建“多元化”干部培训师资队伍，共同选派政治能力过关、理论功底深厚、工作经验丰富的党员干部、专家学者、企业家充实到干部培训师资队伍中，成立干部培训师资库，按需开展各类培训。

（二）人才共享，贯通人才引育链，提升校地人才集聚力

工作目标：建立校地高层次人才“共引共用”、人才培养“共育共享”平台，引进市级以上人才项目3项，博士及高层次人才10人，形成校地人才政策联通、人才培养联合、思政育人师资队伍联动的格局。

工作举措：一是人才共引共用。柯桥区委与之江学院党委共建高层次人才“引育”平台，借力借智工大平台，用好地方政策，瞄准地方经济转型需要和学院发展需求，共同制定高层次人才特别是国家级、省级人才的引进计划，优化人才引进政策，加大高层次人才引进力度。二是学生共培共育。推行“百名行业导师”进校园，由之江学院邀请地方行业导师参与课堂教学和专业培养。开展“百名优秀干部”进校园活动，柯桥区选拔百名优秀党员干部到之江学院担任“兼职班主任”，结合之江学院育人工作开展市情区情宣传、职业生涯规划教育、实习实践指导等工作，每学期召开一次主题班会，每年作一次专题讲座。推进校地共建产业学院，重点推进商学院、机械工程学院、旅游学院、设计学院等二级学院与地方龙头企业（产业）共建产业学院；推进校地共建心理健康教育队伍，致力于提高学生心理健康教育工作质量，聘请卫生健康局、教体局等部门（单位）心理健康专家（专任教师）担任之江学院心理咨询师，共同构建“资源共享、优势互补、协同配合、共同提高”的心理健康教育工作格局。三是资源互通共享。推行“百名教师”进村入企（事业单位）活动，组织之江学院教师到柯桥区企事业单位、村社组织跟岗锻炼，参与地方基层干部和企事业员工的培训，做好人才供需牵线工作，融合校地双方就业信息发布平台，多渠道为校内学生提供地方就业创业政策指导及扶持，定期组织地方优质企事业单位进学校招聘，为大学生提供更多绍兴地区的就业岗位，提升大学生毕业留绍率。

（三）创新共赢，贯通科技服务链，提升校地发展驱动力

工作目标：构建“立地优先”科技创新服务体系，坚持把学问做在区域经济建设主战场上，提高解决区域经济社会发展重大问题的“契合度”与“贡献度”。之江学院新增市级及以上一流学科立项建设数2项、市级“揭榜挂帅”项目2项，师均横向科研经费有较大增长。

工作举措：一是学科专业建强。重点打造计算机科学与技术、机械工程、工业设计、工商管理和旅游管理等特色学科，着力推进与其它学科的交叉复合，引领其它学科发展。根据属地人才需求调整布局专业设置，新设智能制造工程、电气工程与智能控制、数据科学与大数据技术、酒店管理、高分子材料与工程、服装与服饰设计等专业，相关专业增设面料花样设计方向、工业互联网方向等。二是科研机制共创。构建“一个学科对接一个支柱产业、一个创新团队服务一个行业龙头企业”的科技创新服务体系，探索“学科性公司”科技管理模式，重点突破快速反应社会需求、成果转化相对灵活的合作性科研项目。加强与柯桥企业技术合作，协助企业突破一批“卡脖子”关键技术，争取更多各级科技项目落地。三是服务平台联建。迭代升级政产学研用合作模式，加快建设科研成果和思想智慧转化阵地，重点打造绍兴工业互联网研究院和全球布商研究院（筹）等平台，建设有区域影响力的省级科研平台。至2023年底，争取新建5个校、区级学（协）会、研究基地和服务站，在旅游经济与发展、布商研究、城乡空间环境研究和花样版权保护等领域建设2个市级专业智库团队。

（四）文化共涵，贯通文明建设链，提升校地精神凝聚力

工作目标：加强区域文化与学校文化相互辐射，共同涵养新型城市精神、正确的价值导向和丰富的文化要素，推动将名士文化、阳明文化等区域优秀文化精神在高校生根落地，与大学文化相互促进，共同引领社会进步和高校发展。

工作举措：一是文化资源共享。坚持功能迭加、开放共享原则，由之江学院面向柯桥市民适度开放校内图书馆、讲座、文艺演出等，由柯桥区向之江学院全体师生开放党群服务中心、活动场所、公益书房、实践基地等资源。在此基础上，加强校地联动，共同打造具备时代鲜活性的文化实践基地，组织文化惠民、惠师、惠生活动。二是志愿服务联展。共建校地志愿者学院，推动志愿服务专业化、精准化和规范化，打造柯桥区志愿服务培训交流中心。依托志愿者学院，组织“千名高校志愿者”进基层，联合开展疫情防控、科技文化、基层治理、法律咨询、心理辅导以及各类重大赛事等志愿服务活动，助力柯桥建设发展、形象建树。三是文化品牌联创。充分挖掘柯桥革命旧址、红色军旅、优势产业、乡村振兴等丰富资源，持续打响“老绍兴·金柯桥”城市品牌，进一步共同打造“小柯开讲”“青说青听”“百场文化下乡”等文化品牌，通过理论宣讲、专题讲座、文艺巡演、田间课堂等形式，擦亮柯桥文化金名片，激活城市发展新动能。编撰《共同富裕柯桥密码》，讲好“纺城故事”，宣传“柯桥风景”，高水平推进新时代文化柯桥建设，以“文化先行、精神富有”为主题加快打造更有内涵、更有品质、更有味道的现代化“国际纺都、杭绍星城”。

（五）安全共治，贯通基层治理链，提升校地维稳保障力

工作目标：建立校地互通联动机制，围绕校园安全、舆情处置、疫情防控等方面建立突发事件应急处置机制，降低校内安全风险，守牢校园安全底线。

工作举措：一是安全防线共筑。柯桥区委与之江学院党委按照“信息互通、资源共享、快速响应、协同应对”的原则，建立校内外突发事件处置机制，校地联动及时化解突发事件。依托“警校共建党员服务站”，之江学院联合柯桥区公安、消防、交警等相关部门围绕校园治安、交通安全教育、防诈骗教育、消防安全、周边治理等定期开展联合行动，着力提升平安校园建设。二是重大舆情共处。建立属地重大舆情联合应急处置机制，成立工作领导小组，建立联席会议制度。双方联合开展校内外舆情监测、舆情分析、联合应急处置等工作。在重大舆情处置实战中能积极发挥各方优势，紧密配合，精准研判，快速出击，及时有效化解重大舆情。 三是校外风险共管。高校切实加强大学生安全教育和心理辅导，落实大学生校外安全“八个一”机制，有效控制学生非正常伤亡事件的发生。之江学院出台《校外住宿学生管理办法》，建立校外住宿学生专项档案，动态掌握大学生校外租住地信息，形成信息采集和梳理细分常态制度，进一步加强校外住宿学生的管理。柯桥区政府加强大学生校外安全问题专项整治，消除大学生校外工作、生活场所的房屋质量、消防等隐患。校地建立健全高校安全风险防范化解校地联动工作机制，针对性联合开展应急演练，持续提升协同处置能力。四是校园疫情共防。建立校地疫情联防联控机制，健全校地会商机制，科学精准，以快制快齐心协力打好疫情阻击战。坚持党建引领，完善疫情防控“平战一体、先锋亮旗”结对共建长效机制，充分发挥党员先锋队作用。

四、工作机制

（一）建立校地联动的组织领导机制。柯桥区委教育工委和之江学院党委联合成立“校地融合型”党建试点工作领导小组（以下简称“领导小组”），由柯桥区委教育工委书记和之江学院党委书记任“双组长”，“领导小组”下设组织共建、人才引育、科技服务、文明建设、安全治理、纪检监察6个工作组，由柯桥区和之江学院相关部门负责人组成，形成责任体系，明确责任部门和责任人，细化工作清单与工作时间表，全面落实保障措施，确保试点工作高质量推进与完成。

（二）建立清单式闭环的工作机制。领导小组每季度召开一次校地发展专题会议，各结对组织建立例会制度，统筹推进校地党建融合工作。各结对组织要根据共建项目和内容，健全要事共商议事规则，建立校地共建“服务、需求、项目、责任、成果、反馈”等六张工作清单，定期梳理清单，建立日常督查及定期通报制度，晾晒共建成果，形成工作闭环，确保有序推进校地党建融合试点工作。之江学院成立“校地融合师生服务中心”，统筹推动学院与地方的合作与共建，加大数字赋能校地党建融合，推行工作成果数字化展示。

（三）建立全过程的督导考核机制。柯桥区委将校地党建融合试点工作纳入年度部门、镇街责任制考核，之江学院党委将校地党建融合试点工作纳入年度党总支（直属党支部）责任制考核。校地双方均将试点工作纳入党员先锋指数测评，将其作为干部提拔、评先评优的重要参考。领导小组要对各结对组织开展融合共建工作的全过程指导和常态化督导，形成工作“进度条”，做好总结宣传展示、推广运用，确保试点工作高质量推进。

附件：1.“校地融合型”党建试点工作领导小组名单

2.“校地融合型”党建试点工作清单

3.“校地共建”结对一览表

附件1

“校地融合型”党建试点工作领导小组名单

一、“校地融合型”党建试点工作领导小组名单

（一）组  长

陈利华（柯桥区委副书记、政法委书记、区委教育工作领导小组组长）

何作井（浙江工业大学之江学院党委书记）

（二）副组长

姜少飞（浙江工业大学之江学院院长）

陈  勤（柯桥区人民政府副区长）

何其洪（浙江工业大学之江学院党委副书记）

（三）成  员

张晓峰 （柯桥区委办主任、区纪委常务副书记、区监委副主任）

周欢芬（柯桥区委组织部常务副部长、区委直属机关工委常务副书记）

鲁立新 （柯桥区委宣传部常务副部长，区政府新闻办主任）

陆晓巍 （柯桥区委政法委常务副书记）

徐  迅 （柯桥区教育体育局局长）

孙爱珍 （柯桥区科技局党组书记）

金伟梁 （柯桥区人力社保局局长）

胡珊珊 （共青团柯桥区委书记）

潘海涵 （浙江工业大学之江学院党委委员、副院长）

陈金友 （浙江工业大学之江学院党委委员、副院长）

林静姗 （浙江工业大学之江学院党委副书记）

张英杰 （浙江工业大学之江学院党委委员、纪委书记）

程宣梅 （浙江工业大学之江学院党委委员、副院长）

何朝阳 （浙江工业大学之江学院党委委员、组织人事部部长）

王林祥 （浙江工业大学之江学院党委委员、办公室主任）

二、“校地融合型”党建试点专项工作组名单

（一）组织共建工作组

▲区委组织部、区委宣传部、区教体局、区委党校、团区委

▲之江学院组织人事部（教师工作部、人才工作办公室）、之江学院办公室（宣传部）、之江学院马克思主义学院、之江学院团委

（二）人才引育工作组

▲区人力社保局、区委组织部（区委人才办）、区科技局、区卫生健康局、区总工会

▲之江学院组织人事部（教师工作部、人才工作办公室）、之江学院发展与合作部、之江学院教务部（教师教学发展中心）、之江学院学生工作部(招生办公室) 、之江学院创新创业学院（就业工作办公室、校友工作办公室）

（三）科技服务工作组

▲区科技局、区人力社保局、区教体局、区经信局、区市场监管局

▲之江学院科研部 (学科建设办公室、研究生培养办公室) 、之江学院教务部（教师教学发展中心）、之江学院发展与合作部

（四）文明建设工作组

▲区委宣传部、区文广旅游局、团区委、区妇联、区融媒体中心

▲之江学院办公室（宣传部）、之江学院团委

（五）安全治理工作组

▲区委政法委、区公安分局、区委宣传部（区网信办）、区信访局、区司法局、区卫生健康局、区疫情防控办

▲之江学院保卫部、之江学院办公室（宣传部）、之江学院学生工作部(招生办公室) 、之江学院校园建设与管理部

（六）纪检监察工作组

▲区纪委、区监委

▲之江学院纪检监察办公室

# 上述工作组中，带▲的为工作组牵头部门。

附件2

# “校地融合型”党建试点工作清单

| 工作机制 | 工作任务 | 具体工作 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机制 | 加强组织领导 | 1.柯桥区委教育工委和之江学院党委联合成立“校地融合型”党建试点工作领导小组。 | 柯桥区委教育工委、之江学院牵头，相关镇（街道）党委（工委）及共建单位协同 | 2022年12中旬前并长期保持 |
|  |  | 2.“领导小组”下设办公室（工作专班）。 |  |  |
|  |  | 3.形成一个责任体系，设立6个专项工作组。 |  |  |
|  |  | 4.出台“五共五链五提升”校地融合型党建工作试点方案。 |  |  |
|  |  | 5.建立校地共建服务、需求、任务、责任、成果、反馈等六张工作清单。 |  |  |
|  |  | 6.领导小组每季度召开一次专题会议，各结对组织建立例会制度。 |  |  |
| 运行机制 | 组织共建 | 7.组织结对共建。构建之江学院、二级学院党组织“分层全覆盖”共建机制，通过学校所有二级学院与柯桥区相关镇街共建党建共同体。 | ▲区委组织部、区委宣传部、区教体局、区委党校、团区委 ▲之江学院组织人事部（教师工作部、人才工作办公室）、之江学院办公室（宣传部）、之江学院马克思主义学院、之江学院团委 | 2022年底并长期保持 |
|  |  | 8.思想阵地联建。共建之江学院马克思主义学院，共建思政教师队伍。 |  |  |
|  |  | 9.干部互派共培。探索干部选用“双向融合”、优秀干部“联合培育”、干部培训师资“联合遴选”。 |  |  |
|  | 人才共育 | 10.人才共引共用。共建高层次人才“引育”平台，共同制定高层次人才特别是国家级、省级人才的引进计划。 | ▲区人力社保局、区委组织部（区委人才办）、区科技局、区卫生健康局、区总工会 ▲之江学院组织人事部（教师工作部、人才工作办公室）、之江学院发展与合作部、之江学院教务部（教师教学发展中心）、之江学院学生工作部(招生办公室) 、之江学院创新创业学院（就业工作办公室、校友工作办公室） | 2022年底并长期保持 |
|  |  | 11.学生共培共育。推行“百名行业导师”进校园，开展“百名优秀干部”进校园，推进校地共建产业学院建设。 |  |  |
|  |  | 12.资源互通共享。推行“百名教师”进企事业或社区，参与地方基层干部和企业员工的培训工作。 |  |  |
|  | 创新共赢 | 13.学科专业建强。重点打造现有特色学科，不断引领其它学科发展，同时根据属地需求调整布局专业设置。 | ▲区科技局、区人力社保局、区教体局、区经信局、区市场监管局 ▲之江学院科研部 (学科建设办公室) (研究生培养办公室) 、之江学院教务部（教师教学发展中心）、之江学院发展与合作部 | 2022年底并长期保持 |
|  |  | 14.科研机制共创。构建“一个学科对接一个支柱产业、一个创新团队服务一个行业龙头企业”科技创新服务体系。 |  |  |
|  |  | 15.服务平台联建。重点打造绍兴工业互联网研究院和全球布商研究院（筹）等平台，建设有区域影响力的省级科研平台。 |  |  |
|  | 文化共涵 | 16.文化资源共享。之江学院图书馆、讲座、文艺演出等适度面向柯桥市民开放，柯桥区向之江学院师生开放党群服务中心、活动场所、公益书房、实践基地等资源。 | ▲区委宣传部、区文广旅游局、团区委、区妇联、区融媒体中心 ▲之江学院办公室（宣传部）、之江学院团委 | 2022年底并长期保持 |
|  | 文化共涵 | 17.志愿服务联展。共建校地志愿者学院，打造柯桥区志愿服务培训交流中心、组织培育中心、项目孵化中心、理论研究中心。 | ▲区委宣传部、区文广旅游局、团区委、区妇联、区融媒体中心 ▲之江学院办公室（宣传部）、之江学院团委 | 2022年底并长期保持 |
|  |  | 18文化品牌联创。全力打造“小柯开讲”“青说青听” “百场文化下乡”等文化品牌，加快打造更有内涵、更有品质、更有味道的现代化“国际纺都、杭绍星城”。 |  |  |
|  | 安全共治 | 19.安全防线共筑。之江学院和柯桥区按照“信息互通、资源共享、快速响应、协同应对”的原则建立校内外突发事件处置机制，校地联动及时化解突发事件。 | ▲区委政法委、区公安分局、区委宣传部（区网信办）、区信访局、区司法局、区卫生健康局、区疫情防控专班 ▲之江学院保卫部、之江学院办公室（宣传部）、之江学院学生工作部(招生办公室) 、之江学院校园建设与管理部 | 2022年底并长期保持 |
|  |  | 20.重大舆情共处。建立属地重大舆情联合应急处置机制，成立工作领导小组，建立联席会议制度。 |  |  |
|  |  | 21.校外风险共管。校地建立健全高校安全风险防范化解校地联动工作机制，针对性联合开展应急演练，持续提升协同处置能力。 |  |  |
|  |  | 22.校园疫情共防。建立校地疫情联防联控机制，健全每周校地会商机制，科学精准、积极稳妥推进“五快”循环顺畅落实，齐心协力打好疫情阻击战。 |  |  |
| 评价机制 | 加强督导考核 | 23.形成闭合考核机制，定期通报共建进度，晾晒共建成果，形成工作闭环，确保有序推进校地党建融合试点工作。 | ▲区纪委、区监委 ▲之江学院纪检监察办公室 | 2023年底并长期保持 |
|  |  | 24.柯桥区委将校地党建融合试点工作纳入年度部门、镇街责任制考核。 |  |  |
|  |  | 25.之江学院党委将校地党建融合试点工作纳入年度党总支（直属党支部）责任制考核。 |  |  |
|  |  | 26.加强对各结对组织开展融合共建工作的全过程指导和常态化督导，形成工作“进度条”。 |  |  |
|  |  | 27.把试点工作纳入党员先锋指数测评，作为干部提拔、评先评优的重要参考。 |  |  |

# 注：带▲的为牵头责任单位。

附件3

“校地共建”结对一览表

| 序号 | 之江学院二级学院 | 柯桥区镇（街道） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中共浙江工业大学之江学院商学院总支部委员会 | 中共绍兴市柯桥区柯桥街道工作委员会、中共绍兴市柯桥区稽东镇委员会 |
| 2 | 中共浙江工业大学之江学院信息工程学院总支部委员会 | 中共绍兴市柯桥区齐贤街道工作委员会、中共绍兴市柯桥区平水镇委员会 |
| 3 | 中共浙江工业大学之江学院人文学院总支部委员会 | 中共绍兴市柯桥区福全街道工作委员会、中共绍兴市柯桥区漓渚镇委员会 |
| 4 | 中共浙江工业大学之江学院机械工程学院总支部委员会 | 中共绍兴市柯桥区华舍街道工作委员会、中共绍兴市柯桥区安昌街道工作委员会 |
| 5 | 中共浙江工业大学之江学院外国语学院总支部委员会 | 中共绍兴市柯桥区钱清街道工作委员会 |
| 6 | 中共浙江工业大学之江学院建筑学院总支部委员会 | 中共绍兴市柯桥区杨汛桥街道工作委员会、中共绍兴市柯桥区夏履镇委员会 |
| 7 | 中共浙江工业大学之江学院设计学院总支部委员会 | 中共绍兴市柯桥区柯岩街道工作委员会、中共绍兴市柯桥区兰亭街道工作委员会 |
| 8 | 中共浙江工业大学之江学院理学院总支部委员会 | 中共绍兴市柯桥区马鞍街道工作委员会 |
| 9 | 中共浙江工业大学之江学院旅游学院总支部委员会 | 中共绍兴市柯桥区湖塘街道工作委员会、中共绍兴市柯桥区王坛镇委员会 |